PAGE  
3

Про звіт щодо виконання 

у 2020 році  Програми 
«Безпечне місто Херсон на 2019-2021 роки» 
Рішенням міської ради від 14.06.2019 № 1976 затверджено Програму «Безпечне місто Херсон на 2019-2021 роки» (далі ‒ Програма).

Метою Програми є забезпечення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру за рахунок:

- запобігання кризовим ситуаціям шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження) та забезпечення інструментальними засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення;

- ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження й надання інформації для дій правоохоронним органам, територіальним органам виконавчої влади і посадовим особам адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

Зважаючи на кількість злочинів, що вчиняються у місті, метою Програми є насамперед підвищення ефективності роботи Національної поліції щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.
Щодо очікуваних результатів Програми у 2020 році:

Пункт 5.1 Програми. Завдяки реалізації Програми підвищено рівень інформаційно-аналітичного забезпечення  у прийнятті управлінських рішень і організації ефективної взаємодії між правоохоронними органами, територіальними органами виконавчої влади,  адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей і оперативними штабами в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, забезпечення  правопорядку, що дозволило:

-
  забезпечити безпеку життєдіяльності об’єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення;

- забезпечити сумісність існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем для підвищення ефективності керування в області безпекою життєдіяльності населення;

- підвищити ефективність контролю над об’єктами з масовим перебуванням людей, а також критично важливими об’єктами;

-   підвищити ефективність вирішення завдань правоохоронними органами,  органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей, а також оперативними штабами із захисту від погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру.

Пункт 5.2 Програми. Програма дозволила забезпечувати громадську безпеку і профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів у  м. Херсоні завдяки встановленим PTZ камерам відеоспостереження з вбудованою функцією патрулювання периметра (на площі перед Херсонською міською радою, на площі Свободи, на площі перед театром ім. М. Куліша  та ін.).

Пункт 5.3 Програми. Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території міста, значно підвищило оперативне реагування на скоєні злочини, збільшило кількість розкритих злочинів, що призведе до зменшення таких виду злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху. 

На виконання заходів щодо побудови сучасної інтелектуальної системи відеоспостереження та відеоаналітики в рамках Програми, у 2020 році виділено кошти у розмірі 2 000 тис. грн, на які Головного управління національної поліції України в Херсонській області було придбано:

- камер відеоспостереження на 510,08 тис. грн;

- сервер на 489,92 тис. грн.;
- програмне забезпечення на 824,25 тис. грн;
- послуг із монтажу комплексів відеоспостереження на 175,75 тис. грн.;
- оглядових відеокамер на 15,19 тис. грн.
Як приклад позитивного використання системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» є зменшення вдвічі кількості незаконних заволодінь автомобілями. У третьому кварталі 2020 року такі злочини не реєструвалися. Розкрито десятки тяжких та резонансних злочинів, про що повідомлялося поліцією та засобами масової інформації, зокрема розкриття спроби підпалу групою осіб приміщення синагоги іудейської релігійної общини в м. Херсоні. Відео з камер системи «Безпечне місто» дало змогу візуалізувати цих осіб та встановити маршрут руху до скоєння злочину та після цього, а у подальшому затримати злочинників. 
Всього з початку дії Програми за допомогою камер відеоспостереження розшукано 300 автомобілів, що використовувалися при вчиненні злочинів (правопорушень) або були предметом злочину. Розкрито 5 умисних убивств,  50 шахрайських дій, 75 грабежів та розбійних нападів та 90 крадіжок із загальною сумою збитків більш ніж 7 мільйонів гривень.

Заслухавши звіт щодо виконання  у 2020 році Програми «Безпечне місто Херсон на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 14.06.2019 № 1976,  керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт щодо виконання у 2020 році  Програми  «Безпечне місто Херсон на 2019-2021  роки», затвердженої рішенням міської ради від 14.06.2019                  № 1976, взяти до відома.

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради  оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції (МАЛИЦЬКА А.).
Міський голова 





      

   Ігор КОЛИХАЄВ
