Додаток 2

до Програми охорони та збереження

культурної спадщини на території Херсонської

міської територіальної громади на 2022 –2024 роки

Напрями діяльності та заходи з реалізації

Програми охорони та збереження культурної спадщини

на території Херсонської міської територіальної громади на 2022 –2024 роки

| Пор. № | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Здійснення моніторингу об’єктів культурної спадщини |  | Постійно | Управління культури міської ради | Бюджет Херсонської міської територіальної громади | Не потребує фінансування | Створення бази даних про стан пам’яток на території міста |
| 2. | Інвентаризація пам’яток культурної спадщини Херсонської міської територіальної громади (історії, монументального мистецтва, археології) |  | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. –50,0 2023 р. – 50,0 2024 р. – 50,0 | Перевірка стану пам’яток, фотофіксація, формування бази даних, придбання архівних боксів та інших канцтоварів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Замовлення, виготовлення та встановлення охоронних дошок та охоронних знаків |  | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 30,0 2023 р. – 30,0 2024 р. – 30,0 | Встановлення охоронних дошок та знаків на об’єктах куль-турної спадщини |
| 4. | Встановлення пам’ятних дошок, знаків тощо на честь видатних діячів або подій, які справили значний вплив на історію та культуру української держави чи міста |  | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 20,0 2023 р. – 25,0 2024 р. – 25,0 | Популяризація подій та постатей новітньої української історії та культури |
| 5. | Проведення дослідних, археологічних робіт підземних ходів, старих комунікацій, історичних оборонних споруд та інших об’єктів Херсонської міської територіальної громади | 5.1. Проведення дос-лідних робіт щодо наявних пам’яток археології (курганів) на території ХМТГ: м.Херсон, смт Антонівка, с.Богданівка, смт Зеленівка, сел. Зимівник, с.Петрівка сел.Со-нячне, с.Садове, с. Степанівка, смт Комишани, сел. Молодіжне, сел. Приозерне, смт Наддніпрянське | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 400,0 2023 р. –500,0 2024 р. – 500,0 | Дослідницька робота з метою відмежування територій кур-ганів, отримання музейних експонатів, ство-рення туристич-них локацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 5.2. Відновлення де-коративних елемен-тів будівель старого міста , що є куль-турною спадщиною (вхідні двері на бу-дівлях, елементи декору, металеві предмети, що є не-від’ємною частиною пам’ятки тощо) | постійно | управління культури міської ради; науковці; архітектори, краєзнавці, громадськість | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 150,0 2024 р. – 150,0 | Збереження історичної цінності пам’яток, створення експонатів для музею |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 150,0 2024 р. – 150,0 |  |
|  |  | 5.3. Інші дослідження: колодязі, підземні ходи тощо | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 120,0 2024 р. – 120,0 | Дослідження підземних ходів, старих комунікацій міста тощо |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 р. – 100,0 2023 р. – 100,0 2024 р. – 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Популяризація об’єктів культурної спадщини (проведення заходів; участь у виставках, конференціях, семінарах тощо, виготовлення та придбання промоційної продукції) | 6.1. Організація та проведення науково-практичних конфе-ренцій, семінарів, засідань за «круглим столом», заходів, направлених на збереження та популяризацію об’єктів культурної спадщини тощо | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 110,0 2023 р. – 75,0 2024 р. – 75,0 | Проведення пленеру профе-сійних худож-ників «Незабутнє місто», участь у виставках, конфе-ренціях, семінарах тощо |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 р. – 40,0 2023 р. – 40,0 2024 р. – 40,0 |  |
|  |  | 6.2. Розробка, виготовлення та придбання презен-таційної поліграфіч-ної та сувенірної продукції, методич-них матеріалів (про-моційні каталоги, буклети, листівки, сувеніри, календарі, флешки, карткейси, блокноти тощо) | постійно | управління культури міської ради | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 200,0 2023 р. – 200,0 2024 р. – 200,0 | Виготовлення та придбання сувенірної продукції, методичних матеріалів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 6.3.Оцифрування пам’яток культурної спадщини | постійно |  | бюджет Херсонської міської територіальної громади | 2022 р. – 55,0 2023 р. – 55,0 2024 р. – 60,0 | Оцифрування 10 обєктів на рік, посилання на сторінку об’єкта у сервісі Google maps |

2022 р. – 1065,0 тис.грн;

2023 р. – 1205,0 тис.грн;

2021 р. – 1210,0 тис.грн

_______________