Додаток 1
до розпорядження начальника

Херсонської міської військової адміністрації
від                 2025 р. №                  .

ПРОЄКТ ПЛАНУ ЗАХОДІВ на 2025 - 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року в Херсонській міській територіальній громаді

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар'єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.2. Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар'єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | 1) визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | січень-грудень 2026 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Старостинські округи Херсонській міській територіальній громаді | створено електронну базу результатів моніторингу та забезпечено вільний доступ до неї на офіційних веб-сайтах |
|  | 2) залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар'єрного середовища та послуг | жовтень-грудень 2025 року |  | Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради | опублікування на офіційному вебсайті Херсонської міської ради інформації про залучення інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг |
| 2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар'єрності | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар'єрного простору | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | забезпечено проведення не менше п’яти заходів щодо висвітлення питань створення безбар'єрного простору |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар'єрності) | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  | забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 3. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | січень-червень 2025 р. |  | Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради | КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського»: сховище з влаштуванням споруди подвійного призначення медично-операційний блок, пологово-операційний блок з властивостями сховища |
|  | 2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 3) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | січень-червень 2025 р. |  | Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради | опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту |
|  | 4) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети | Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 5) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуваннята місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | січень-грудень 2026 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Старостинські округи Херсонській міській територіальній громаді | забезпечено пристосування головних входів та приміщень не менше 50 відсотків адміністративних будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  |  | липень-вересень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради | КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського»: сховище з влаштуванням споруди подвійного призначення (медично-операційний блок, пологово-операційний блок) із властивостями сховища на місцях тимчасової стоянки автомобілів біля сховища зробити спеціально відведену частину майданчику для стоянки транспортних засобів для осіб з інвалідністю |
|  |  | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | Забезпечено пристосування головних входів та приміщень не менше 50 відсотків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 6) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | січень-грудень 2026 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Старостинські округи Херсонській міській територіальній громаді | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
|  | 7) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних ремонтних робіт з облаштування модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) |
|  | 8) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Управління культури Херсонської міської ради | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури |
|  | 9) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Управління культури Херсонської міської ради | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 10) створення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | Забезпечено внесення не менше 90 відсотків закладів культури до інтерактивної карти доступності таких закладів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 11) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | січень-грудень 2026 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | Проводиться робота для оприлюднення звіту про результати здійснення заходів з поширення інтерактивної карти |
|  | 12) забезпечення доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року |  | Управління культури Херсонської міської ради | Забезпечено доступність не менше 90 відсотків мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 13) облаштування внутрішніх та зовнішніх об’єктів місць тимчасового утримання з метою створення безперешкодного середовища та забезпечення рівних можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради | КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського»: переобладнати в приміщеннях згідно державних будівельних норм душові кабіни та вбиральні для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 14) забезпечення можливості безбар'єрної участі громадян у рекреаційно-туристичній діяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління маркетингу міста і туризму міської ради | Публікація на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу. |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 15) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління маркетингу міста і туризму міської ради | Публікація на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу. |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 16) оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | державний та місцеві бюджети | Департамент зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіа Херсонської міської ради | опубліковано на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформацію про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії в частині фізичної доступності |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 17) забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління охорони здоров’я міської ради | КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського»: опубліковано звіт про результати виконання робіт (з фотографіями) |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 18) створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | Створено інтерактивну карту |
| 4. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати моніторингу на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 2) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах або спеціалізованих веб-сторінках центрів надання адміністративних послуг, офіційних веб-сайтах органів, що утворили центри, інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | липень-грудень 2025 року |  | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | Оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адреси центрів надання адміністративних послуг |
|  | 3) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
|  | 4) проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | липень-грудень 2025 року |  | Управління культури Херсонської міської ради | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу |
|  | 5) проведення з органами місцевого самоврядування консультаційних заходів щодо співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  | Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради | Публікація на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 6) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради | Публікація на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |  |  |  |  |  |
| 5. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1) проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту |
|  |  | січень-грудень 2026 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |
|  | 2) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо результатів проведення заходів із зазначенням кількості осіб, які залучені до підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 3) здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року |  | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати здійснення контролю і моніторингу |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному веб-сайті Мінрозвитку | липень-грудень 2025 року | державні та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчання щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 5) забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | Оприлюднено звіт про проведення інформаційних заходів та роз’яснювальної роботи, а також оприлюднено інформаційні матеріали (відеоролики, статті, плакати тощо) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 6. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість транспортних засобів на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 7. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | січень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) |
|  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | липень-грудень 2025 року |  | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | gрийнято програмні або інші документи з відповідними заходами |
|  | 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар'єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |  |
| 8. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 9. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Служба у справах дітей Херсонської міської ради, служби у справах дітей районних у м. Херсоні рад | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення тренінгів |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань персоналу Херсонської міської ради, Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | кількість осіб, які взяли участь в запропонованих заходах щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю |
|  | 3) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань персоналу Херсонської міської ради, Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | кількість посадових осіб, які пройшли навчання з відповідного напрямку |
|  | 4) організація навчання та підвищення кваліфікації працівників закладів культури з питань взаємодії з різними категоріями осіб | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | Видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів |
|  |  | липень-грудень 2025 року |  |  |  |
|  | 5) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення навчання |
|  |  | липень-грудень 2025 року |  |  |  |
|  | 6) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | кількість посадових осіб, які пройшли навчання з відповідного напрямку |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 7) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | забезпечено підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 8) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | Підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) |
|  | 9) проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  |  | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти, Управління культури Херсонської міської ради | Оприлюднено результати проведення національного тижня безбар’єрності |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар'єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет є доступним для всіх» |  |  |  |  |  |
| 10. Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | 1) проведення опитування щодо стану доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | липень 2025 року |  | Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради | КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського»: сховище з влаштуванням споруди подвійного призначення медично-операційний блок, пологово-операційний блок з властивостями сховища встановити доступ до швидкісного Інтернету (WI-FI) |
| 11. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Управління культури Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Управління культури Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Управління культури Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 12. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 1) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою |
|  | 2) ідентифікація центрів надання адміністративних послуг як об’єктів критичної інфраструктури | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | затверджено перелік центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг |
|  | 3) здійснення категоризації центрів надання адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент адміністративних послуг Херсонської міської ради | підготовлено звіт щодо включення до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” центрів надання адміністративних послуг |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 13. Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) розроблення та розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | січень-грудень 2026 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Старостинські округи Херсонській міській територіальній громаді | підготовлено звіт про публікацію освітніх матеріалів на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта” |
| Стратегічна ціль «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |  |
| 14. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі» |  |  |  |  |  |
| 15. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів |
| 16. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради. | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 17. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 1) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії і стратегій безбар’єрності органів місцевого самоврядування | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради | Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Херсонської міської ради інформації про результати проведення заходів |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах» |  |  |  |  |  |
| 18. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 3) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | липень-грудень 2025 року | міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | опубліковано інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  |  | липень-грудень 2025 року |  | Управління культури Херсонської міської ради |  |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 19. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури Херсонської міської ради | підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя |
| 20. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
|  |  | липень-грудень 2025 року |  |  |  |
| Стратегічна ціль « Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші» |  |  |  |  |  |
| 21. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) розроблення рекомендації та інструкції для роботи працівників, що надають послуги у сфері культури, з різними категоріями осіб, зокрема осіб з інвалідністю | липень-грудень 2025 року | державний бюджет | Управління культури Херсонської міської ради | Опрацювати документи |
|  | 2) розроблення та затвердження критеріїв перевірки доступності та різноманітності для культурних інституцій різної форми (наприклад, музей, фонд, арт-центр, галерея, бібліотека, кінотеатр, театр) | липень-грудень 2025 року | державний бюджет | Управління культури Херсонської міської ради | затверджено критерії перевірки доступності та різноманітності для культурних інституцій різної форми |
|  | 3) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги «соціального такс» | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу надання послуги «соціального таксі» |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) затвердження методичних рекомендацій “Доступність культурних послуг закладів культури з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з різним рівнем комунікаційних порушень” | Липень-серпень 2025 року | державний бюджет | Управління культури Херсонської міської ради | затверджено методичні рекомендації |
|  | 5) затвердження мінімальних стандартів доступності культурних послуг | липень-грудень 2025 року |  | Управління культури Херсонської міської ради | прийнято акт Кабінету Міністрів України |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 22. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань персоналу Херсонської міської ради, Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань персоналу Херсонської міської ради, Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 3) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Служба у справах дітей Херсонської міської ради, служби у справах дітей районних у м. Херсоні рад | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органів місцевого самоврядування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 23. Розроблення і впровадження системи моніторингу та оцінки доступності та безбар’єрності суспільно значущих послуг та аналізу якості їх надання для різних суспільних груп | 1) проведення моніторингу та оцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставі розроблених методичних рекомендацій у відповідній сфері | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | міжнародна технічна допомога, державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради | публікація на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 2) забезпечення інформування громадськості та заінтересованих сторін про результати моніторингу та оцінки | липень-грудень 2025 року (після скасування правового режиму воєнного стану) | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради | публікація на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу |
|  |  | січень-грудень 2026 року (після скасування правового режиму воєнного стану) |  |  |  |
|  | 3) забезпечення координації з партнерами з розвитку і проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань суспільної та громадянської безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | липень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент: економіки та інвестицій Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення визначених заходів |
|  |  | грудень 2026 року |  |  |  |
| 24. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоров’я, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |  |
| 25. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 1) забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | липень-грудень 2025 року | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту соціальної реклами (з фотографіями) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | липень-грудень 2025 року | інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент: економіки та інвестицій Херсонської міської ради | підготовлено звіт щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом подано пропозиції Мінекономіки щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 26. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |
|  | 3) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 27. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | січень-грудень 2026 року |  | Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради | За наявності спроможності інваліди забезпечуються технічними засобами реабілітації, які лікарні отримують гуманітарну допомогу |
| 28. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення координації та доступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети | Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради | Активний прийом із застосуванням телефонії |
|  |  | грудень 2026 року |  |  |  |
| Стратегічна ціль « Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |
| 29. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 30. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 1) надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | січень-грудень 2026 року | державний бюджет | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати розвитку надавачів соціальних послуг особам старшого віку |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар'єрності | липень-серпень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
|  | 2) визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбарʼєрності за результатами аналізу територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щороку переліку |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 3) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | Підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  |  | липень-грудень 2025 року |  | Департамент інформаційних технологій Херсонської міської ради |  |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 4) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради |  |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 5) розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | червень-липень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | затверджено місцеві плани заходів |
| 32. Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг | 1) проведення навчання з питань безбар’єрності для представників органів місцевого самоврядування | липень-грудень 2025 року | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про кількість проведених навчальних заходів та кількість учасників |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 33. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників оорганів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | липень-грудень 2025 року |  | Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради | забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Херсонської міської ради інформації щодо проведення навчання з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  |  | липень-грудень 2025 року | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань персоналу Херсонської міської ради, Виконавчі органи Херсонської міської ради Районні у місті Херсоні ради Старостинські округи Херсонської міської територіальної громади | кількість осіб, які взяли участь в запропонованих заходах з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
|  | 2) проведення зустрічі для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю | січень-грудень 2026 року |  | Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради | забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Херсонської міської ради інформації щодо долучення до проведених зустрічей для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю |
| Напрям 5. Освітня безбар'єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль « Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |  |
| 34. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | липень-грудень 2025 року |  | Управління освіти Херсонської міської ради | забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя» |  |  |  |  |  |
| 35. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 1) проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | липень-грудень 2025 року |  | Управління освіти Херсонської міської ради | Підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп» |  |  |  |  |  |
| 36. Забезпечення розвитку інфраструктури для дистанційної форми здобуття освіти з урахуванням потреб різних суспільних груп | 1) забезпечення високошвидкісним Інтернетом та комп’ютерною технікою заклади освіти для організації дистанційного навчання здобувачів освіти та педагогічних працівників | липень-грудень 2025 року | партнери з розвитку, державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | Підготовлено звіт про забезпечення високошвидкісним Інтернетом та комп’ютерним обладнанням (що передається в користування для організації дистанційного навчання здобувачів освіти та педагогічних працівників) |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |
| 37. Забезпечення професійного розвитку та підтримки викладачів, які надають освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти | 1) проведення навчання працівників закладів освіти щодо цифрових навичок і доступності цифрових освітніх послуг та інструментів для розвитку дистанційної форми навчання, електронних підручників, онлайн-навчання, відеоуроків, а також щодо підтримки здобувачів освіти серед осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | липень-грудень 2025 року | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти Херсонської міської ради | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про кількість працівників закладів освіти, які пройшли навчання |
|  |  | січень-грудень 2026 року |  |  |  |

### _________________

Начальник Херсонської

Міської військової адміністрації	                                                                                                                           Ярослав ШАНЬКО

Директор департаменту

містобудування,архітектури

та земельних ресурсів міської ради                                                                                                                             Оксана ПРОНІНА